Утверждаю

Заведующий МАДОУ №57

____________Петряшина Е.И.

Приказ № 84/2 от 15.12.2025

План мероприятий («дорожная карта») по реализации проекта

«Модель полилингвального непрерывного образования»

| Задачи | Мероприятия | Сроки/ Ответственные |  | Результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |
| Сформировать нормативно- правовую базу и документацию по инновационной деятельности | Подготовка локальных актов: Распоряжение о реализации регионального проекта «Модель полилингвального непрерывного образование» | 12.12. 2025 |  | Сформирована нормативно- правовая база |  |
|  | Разработка и утверждение плана работы на новый учебный год | 16.12.2025 |  | Утвержден план мероприятия |  |
| Материально-техническое обеспечение |  |  |  |  |  |
| Выявить потребности педагогов и оснастить необходимыми материалами и оборудованием | Пополнение материально- технической базы материалами и оборудованием | В течение года |  | Оснащённость образователь ного процесса для реализации направлений деятельности творческой группы |  |
| Организационная деятельность |  |  |  |  |  |
| Проанализировать ресурсные возможности (кадровых, методических, финансовых, материально – технических) реализации задач инновационной деятельности | Онлайн – совещание с участниками Проекта (КГАОУ ДПО ХК ИРО) | 22.05.2026 |  | Мотивационная готовность всех участников образовательного процесса к реализации поставленных задач |  |
| Создать творческую группу | Создание творческой группы из педагогических работников Учреждения | 15.12.2025 |  | Утвержденный состав творческой группы |  |
| Методическое сопровождение |  |  |  |  |  |
| Способствовать повышению теоретического, научно- методического и практического уровня компетентности педагогов в вопросах полилингваль-ного образования. | Стратегическая сессия «Единый полилингвальный маршрут» (Гимназия восточных языков №4) | 05.12.2025 |  |  | Готовность педагогов к инновационной деятельности. Качественное методическое сопровождение и поддержка образовательной деятельности. Повышение профессиональ ной компетенции педагогических работников. |
|  | Методический семинар «Образовательный акселератор: от идеи к проекту» (КГАОУ ДПО ХК ИРО) | 4 – 5 мая 2026 |  |  |  |
|  | Индивидуальные консультации по запросам педагогических работников | В течении года |  |  |  |
| Обобщение и распространение опыта работы педагогов |  |  |  |  |  |
| Систематизиро вать обобщить, распространить опыт работы | Региональный уровень |  |  |  | Трансляция педагогического опыта ДОУ |
|  | Краевая августовская конференция: Презентация интерактивной игры «Путешествие Панды и Тигра по Дальнему Востоку» | 25.08.2026 |  |  |  |
|  | Методическая разработка «Нравственное воспитание детей дошкольного возраста в полилингвальной среде посредством подготовки и проведения праздников» | 10.12.2027 |  |  |  |
|  | Сборник методических событий (праздников) «Три языка дружбы» | 10.12.2027 |  |  |  |
|  | Публикации в печатных издания, электронных СМИ |  |  |  |  |
|  | Название журнала | Автор |  |  |  |
|  | Госпаблики, публикация в течении года информации по мероприятиям ДОУ. | Моисеева И.Г. |  |  |  |
|  | Иллюстрированный методический журнал «Вопросы дошкольной педагогики». | Лукьянова Е.В., инструктор по физ-ре |  |  |  |
| Взаимодействие с детьми |  |  |  |  |  |
| Создать условия для развития детской творческой активности и самостоятельно сти в совместной деятельности со взрослыми | Торжественное открытие смены на базе Гимназии №4 (гостевание) | Январь 2026 |  |  | Обеспечение условий для формирования нравственных качеств дошкольников через интеграцию русского, английского и китайского языков в подготовке и проведении мероприятий, создание единого ценностного пространства на основе традиционных духовных ценностей. |
|  | Полилингвальный уголок «Многоязычная развивающая среда: визуальные элементы в трех языках» | Пополнение в течение года |  |  |  |
|  | Цикл бесед «Путешествие в мир традиций» (русский, английский, китайский блог) | В течение года Воспитатели: Пономарева Л.Н. Безбородова А.В. Бувака М.В. |  |  |  |
|  | Мероприятие «Сказка на новый лад» на разных языках (на китайском и на родных языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока) | Июнь 2026 Павлова О.Н., музыкальный руководитель, Бувака М.В., воспитатель |  |  |  |
|  | Интерактивная игра «Путешествие Панды и Тигра по Дальнему Востоку» | Август 2026 |  |  |  |
|  | Подбор и разучивание репертуара: Трехъязычный «Караоке – хоровод» (исполнение песен на трех языках по куплетам) Разучивание элементов народных танцев (русский хоровод, английский contry dance, китайский танец с веерами) | В течение года Павлова О.Н., музыкальный руководитель |  |  |  |
|  | Утренняя гимнастика с интеграцией английского/ китайского языков. | В течение года ЛукьяноваЕ.В., инструктор по физ-ре |  |  |  |
|  | Конкурс чтецов «Любимой маме» на русском/ английском/ китайском языках по выбору детей | Ноябрь Павлова О.Н., муз.рук. |  |  |  |
|  | «Творческая мастерская дружбы» (роспись русских матрешек; создание «valentines» (валентинок) для друзей; изготовление бумажных фонариков и вееров, каллиграфия простых иероглифов, например, 好 hǎo — хорошо, добро) | Февраль Воспитатели: Пономарева Л.Н. Безбородова А.В. Бувака М.В. |  |  |  |
|  | Виртуальные экскурсии, просмотр коротких аутентичных видео (1–2 мин) с субтитрами/комментарием педагога. | В течение года Воспитатели: Пономарева Л.Н. Безбородова А.В. Бувака М.В. |  |  |  |
|  | Праздники и развлечения: «День Семьи», «Новый год/Рождество/ Весенний фестиваль», «День Матери», «Масленица/Праздник весны»», «День Народного Единства» | В течение года Воспитатели, Павлова О.Н., муз.рук. |  |  |  |
| Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников |  |  |  |  |  |
| Обеспечить психолого- педагогичес-кую поддержку семьи и повысить компетентность родителей по вопросам воспитания | Привлечение родителей – носителей английского и китайского языка для проведения мини – мастер – классов (каллиграфия, английские игры) |  | В течение года |  | Обеспечение необходимых условий взаимодействия с семьями воспитанников |
|  | Создание семейных видеороликов «Как мы поздравляли бабушку на английском/китайском» и др. |  | В течение года |  |  |
|  | Консультации: - «Как поддержать интерес ребенка китайскому /английскому языку без перегрузки» - «Нравственный аспект билингвизма: не потерять родной язык» |  | В течение года |  |  |
|  | Совместный праздник «Международный день чая» (русский самовар, английский, китайская чайная церемония) |  | Май 2027 |  |  |